GIRARDELLI TECNOLOGIA

NEXUS

Execution Roadmap

Atividades step-by-step por projeto

O quê  |  Como  |  Por quê

Projetos:

nexus/   architect/   sentinel-method/

cto-toolkit/   agentic-ai-patterns/

v1.0  |  Março 2026  |  CONFIDENTIAL

# Sumário

# Sprint 1 — Alicerce (Semanas 1–2)

Objetivo: estabelecer a infraestrutura de integração entre os 3 tools e incorporar o agentic-ai-patterns como camada de orquestração.

| # | Atividade | Projeto | Esforço | Deps | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | LLM Abstraction Layer Interface TypeScript que abstrai Claude/GPT/Gemini/Ollama | agentic-ai-patterns | 3 dias | — | src/llm-provider.ts com interface + 2 implementações (Claude, Mock) |
| 1.2 | Port Orchestrator para TypeScript Converter AgentOrchestrator de Python para TS para integrar com nexus/ | nexus/core | 3 dias | 1.1 | packages/core/src/orchestrator.ts com topological sort + task deps |
| 1.3 | Port ReAct pattern para TypeScript Converter ReActAgent com ToolGateway para TS | nexus/core | 2 dias | 1.1 | packages/core/src/react-agent.ts + tool-gateway.ts |
| 1.4 | Port Memory + Fallback para TypeScript Converter ShortTerm/LongTerm memory e FallbackChain | nexus/core | 2 dias | — | packages/core/src/memory.ts + fallback.ts |
| 1.5 | Integrar Orchestrator com EventBus Conectar AgentOrchestrator do core/ com o EventBus do events/ | nexus/bridge | 1 dia | 1.2 | Orchestrator emite NexusEvents em cada task transition |
| 1.6 | Testes de integração Sprint 1 E2E: Orchestrator cria pipeline Architect→Router→Sentinel via tasks | nexus/bridge | 1 dia | 1.5 | 10+ testes cobrindo orquestração + event flow |

1.1. LLM Abstraction Layer  [agentic-ai-patterns]

O QUÊ: Criar uma interface LLMProvider com métodos chat(), embed(), e stream(). Implementar ClaudeProvider (via @anthropic-ai/sdk) e MockProvider (para testes). O agentic-ai-patterns hoje usa OpenAI hardcoded — isso precisa virar plugável.

COMO: Criar src/providers/llm-provider.ts com interface genérica. Implementar src/providers/claude.ts e src/providers/mock.ts. Refatorar ReActAgent para receber LLMProvider ao invés de model string. Manter backward-compatibility com a API Python existente.

POR QUÊ: Desacopla o agentic-ai-patterns de qualquer LLM específico. Sem isso, Nexus fica preso ao OpenAI. Com isso, qualquer modelo funciona — incluindo modelos locais via Ollama para empresas que não querem mandar código para cloud.

1.2. Port Orchestrator para TypeScript  [nexus/core]

O QUÊ: Converter o AgentOrchestrator (orchestrator.py) para TypeScript mantendo exatamente a mesma API: register_agent(), add_task(), execute_pipeline(), topological_sort(). A versão TS vive em nexus/packages/core/ e importa @nexus/types.

COMO: Traduzir dataclasses (Task, Agent, TaskStatus) para interfaces TypeScript. Converter Kahn’s algorithm para TS. Integrar com NexusEvent para cada transição de estado (PENDING→RUNNING→COMPLETED/FAILED). Adicionar tipagem forte para task results.

POR QUÊ: O Orchestrator é o cérebro do Nexus. Ele decide a ordem de execução (Architect primeiro, depois Router, depois Sentinel), gerencia dependências entre tasks, e agrega resultados. Sem ele em TS, não dá para orquestrar o pipeline de forma inteligente.

1.3. Port ReAct Pattern para TypeScript  [nexus/core]

O QUÊ: Converter ReActAgent e ToolGateway para TypeScript. O ReAct é o padrão que permite que agentes Nexus pensem antes de agir (Think→Act→Observe loop).

COMO: Traduzir AgentState enum, Thought/Action/Observation dataclasses. ToolGateway com decorator @register_tool vira registerTool() method. Integrar com LLMProvider da atividade 1.1.

POR QUÊ: O ReAct pattern é a base do Adversarial Review Agent (Phase II). Quando um agente precisa raciocinar sobre uma decisão arquitetural antes de agir, ele usa ReAct. Sem isso, agentes são “dispare e esqueça” sem raciocínio.

1.4. Port Memory + Fallback  [nexus/core]

O QUÊ: Converter ShortTermMemory (FIFO buffer), LongTermMemory (vector embeddings), HybridMemory, e FallbackChain (retry strategies) para TypeScript.

COMO: ShortTermMemory: array circular com max_turns. LongTermMemory: cosine similarity search (placeholder para vector DB futuro). FallbackChain: exponential/linear backoff com chain de fallback functions.

POR QUÊ: Memory permite que o Nexus aprenda com interações anteriores no mesmo projeto (qual skill foi útil, quais findings foram falsos positivos). FallbackChain garante resiliência: se Claude API falha, tenta GPT; se GPT falha, usa cache local.

# Sprint 2 — Sub-Agent Verification (Semanas 3–4)

Objetivo: implementar o padrão de Sub-Agent Verification da Anthropic no Sentinel e o Philosophy-First ADR no CTO Toolkit.

| # | Atividade | Projeto | Esforço | Deps | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | BaseVerifier abstract class Classe base para adversarial verifiers no Sentinel | sentinel-method | 2 dias | 1.2 | src/verifiers/base-verifier.ts com interface de verificação independente |
| 2.2 | SecurityVerifier implementation Adversarial verifier para o SecurityValidator | sentinel-method | 3 dias | 2.1 | src/verifiers/security-verifier.ts que analisa independentemente |
| 2.3 | ConsensusEngine Motor que compara Primary vs Adversarial e produz resultado unificado | sentinel-method | 2 dias | 2.2 | src/consensus-engine.ts com agreement/disagreement/uncertainty zones |
| 2.4 | Philosophy-First ADR skill Reescrever ADR skill com 3 fases: Philosophy → Exploration → Adversarial Review | cto-toolkit | 2 dias | — | skills/architecture-patterns/adr/SKILL.md reescrito + 2 references novos |
| 2.5 | Adversarial Review Agent Novo agent que desafia decisões arquiteturais (devil’s advocate) | cto-toolkit | 2 dias | 2.4 | agents/adversarial-reviewer.md usando ReAct pattern |
| 2.6 | Testes Sub-Agent Protocol Testar Primary+Adversarial concordando e discordando | sentinel-method | 1 dia | 2.3 | 20+ testes cobrindo consensus scenarios |

2.1. BaseVerifier Abstract Class  [sentinel-method]

O QUÊ: Criar BaseVerifier que espelha BaseValidator mas é projetado para rodar independentemente. Recebe o mesmo código-fonte mas NÃO recebe o resultado do Primary Validator. Produz seu próprio VerifierResult.

COMO: Extender o padrão Template Method já usado em BaseValidator. Adicionar campo confidence: ConfidenceLevel a cada finding. O Verifier usa heurísticas diferentes do Validator para maximizar a chance de detectar falsos negativos.

POR QUÊ: Inspirado diretamente no padrão sub-agent verification do pptx skill da Anthropic. Nenhum tool de code quality no mercado faz validação dupla independente. Isso elimina falsos negativos que single-pass validators deixam passar.

2.3. ConsensusEngine  [sentinel-method]

O QUÊ: Motor que recebe ValidatorResult + VerifierResult e produz ConsensusResult com três zonas: Agreement (ambos concordam → alta confiança), Disagreement (um detectou e outro não → requer atenção humana), Only-Primary ou Only-Verifier.

COMO: Algoritmo de matching por file+line+severity. Scoring de confiança baseado em overlap. Output inclui Uncertainty Zones com explicação de por que houve discordância.

POR QUÊ: Isso é o que diferencia Nexus de TODOS os concorrentes. SonarQube faz um scan. Snyk faz um scan. Nexus faz dois scans independentes e te mostra onde eles discordam. É como ter dois médicos dando opinião sobre o mesmo exame.

2.4. Philosophy-First ADR Skill  [cto-toolkit]

O QUÊ: Reescrever o ADR skill para 3 fases: (1) Definir a filosofia arquitetural do sistema antes de qualquer decisão técnica, (2) Explorar opções através da lente dessa filosofia, (3) Adversarial Review por um agente separado.

COMO: Phase 1: Template de “Architectural Identity” (quality attributes, trade-offs, non-negotiables). Phase 2: Decision Matrix com scoring contra os quality attributes. Phase 3: Spawn adversarial-reviewer agent que tenta derrubar a decisão.

POR QUÊ: Inspirado no canvas-design da Anthropic, onde a visão estética vem antes da implementação. Aplicado a arquitetura: definir O QUE o sistema DEVE SER antes de decidir COMO construir. Previne decisões técnicas desconectadas da visão.

# Sprint 3 — Architect v4.0 (Semanas 5–6)

Objetivo: evoluir o Architect com análise temporal (Git history) e detecção de pré-anti-patterns.

| # | Atividade | Projeto | Esforço | Deps | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Git History Analyzer Módulo que lê git log e calcula velocity vectors por módulo | architect | 3 dias | — | src/analyzers/git-history.ts com commit frequency, churn rate, hotspots |
| 3.2 | Temporal Score Dimension Adicionar dimensão temporal ao score (trend: improving/stable/degrading) | architect | 2 dias | 3.1 | src/scorer.ts expandido com temporal dimension + trend lines |
| 3.3 | Pre-Anti-Pattern Detection Detectar classes/módulos na trajetória de virar anti-patterns | architect | 3 dias | 3.1, 3.2 | src/anti-patterns.ts expandido com pre-pattern heuristics |
| 3.4 | Architecture Weather Forecast Relatório preditivo: “em 6 meses, esses módulos vão quebrar” | architect | 2 dias | 3.2, 3.3 | src/forecast.ts com probabilidade de bottleneck por módulo |
| 3.5 | Expand Adapter no Nexus Bridge ArchitectAdapter consome novos campos (temporal, forecast) | nexus/bridge | 1 dia | 3.4 | architect-adapter.ts atualizado + ArchitectureSnapshot expandido |
| 3.6 | Testes Architect v4 + Nexus Testes para git analysis + forecast + integração com pipeline | architect + nexus | 1 dia | 3.5 | 30+ testes novos no architect, 5+ no nexus bridge |

3.1. Git History Analyzer  [architect]

O QUÊ: Novo módulo que executa git log --numstat no projeto alvo e calcula: commit frequency por arquivo, churn rate (adições+deleções/semana), hotspots (arquivos com mais mudanças), e author distribution.

COMO: Usar child_process.execSync para git log. Parsear output em TypeScript. Calcular rolling averages (4 semanas). Produzir TemporalAnalysis com velocity vectors por módulo. Cachear resultados em .architect-cache/.

POR QUÊ: Nenhum tool de arquitetura faz análise temporal. SonarQube mostra o estado AGORA. Nexus mostra a TRAJETÓRIA. Um arquivo com score bom mas churn crescente é um problema futuro que só análise temporal revela.

3.3. Pre-Anti-Pattern Detection  [architect]

O QUÊ: Identificar módulos que NÃO são anti-patterns hoje, mas estão na trajetória matemática para virar. Ex: classe com 200 linhas crescendo 50 linhas/mês vai virar God Class em 3 meses.

COMO: Combinar score atual + velocity vector + growth rate. Se projetar linearmente e o módulo cruza o threshold de anti-pattern dentro de 6 meses, flagar como “pre-anti-pattern” com probabilidade e timeline estimada.

POR QUÊ: FEATURE KILLER. Ninguém no mundo faz isso. É a diferença entre “seu código tem um problema” (reativo) e “seu código VAI TER um problema em 3 meses” (preditivo). Isso sozinho justifica o preço de $99/user/mês.

# Sprint 4 — MCP + Publicação (Semanas 7–8)

Objetivo: expor Nexus como MCP servers e publicar os primeiros pacotes open-source.

| # | Atividade | Projeto | Esforço | Deps | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | nexus-perception MCP Server MCP server expondo Architect analyze, score, forecast | nexus/mcp | 3 dias | 3.5 | packages/mcp/src/perception-server.ts com 4 tools MCP |
| 4.2 | nexus-validation MCP Server MCP server expondo Sentinel validate, consensus | nexus/mcp | 2 dias | 2.3 | packages/mcp/src/validation-server.ts com 3 tools MCP |
| 4.3 | nexus-reasoning MCP Server MCP server expondo ToolkitRouter route + skill execution | nexus/mcp | 2 dias | 1.5 | packages/mcp/src/reasoning-server.ts com 2 tools MCP |
| 4.4 | Publicar sentinel-method no npm Open-source core validators como pacote npm público | sentinel-method | 1 dia | 2.6 | npm publish sentinel-method@3.0.0 com sub-agent verification |
| 4.5 | Publicar @girardelli/architect no npm Atualizar pacote npm com Architect v4 features | architect | 1 dia | 3.6 | npm publish @girardelli/architect@4.0.0 com temporal analysis |
| 4.6 | Publicar CTO Toolkit no Marketplace Submeter cto-toolkit como plugin no Claude Code Marketplace | cto-toolkit | 1 dia | 2.5 | Plugin listado no Claude Code Marketplace |
| 4.7 | GitHub repos + CI/CD Criar repos públicos, GitHub Actions, badges, releases | todos os projetos | 2 dias | 4.4, 4.5 | 5 repos no GitHub com CI/CD, testes automáticos, badges |

4.1. nexus-perception MCP Server  [nexus/mcp]

O QUÊ: Criar MCP server que expõe: analyze(projectPath) → ArchitectureSnapshot, score(projectPath) → ScoreBreakdown, forecast(projectPath) → WeatherForecast, antiPatterns(projectPath) → AntiPatternFinding[].

COMO: Usar @modelcontextprotocol/sdk para criar o server. Cada tool recebe projectPath como input e retorna resultado serializado como JSON. Server roda como processo stdio que qualquer Claude agent pode consumir.

POR QUÊ: MCP é o padrão universal (97M downloads/mês). Qualquer ferramenta que fale MCP pode usar o Architect. Isso inclui Claude Code, Claude Desktop, Cursor, e qualquer agente custom. Distribuição instantânea.

4.4. Publicar Sentinel no npm  [sentinel-method]

O QUÊ: npm publish sentinel-method@3.0.0 com os 7 validators originais + Sub-Agent Verification Protocol + ConsensusEngine. Open-source (MIT). README com badges, exemplos, e benchmark vs SonarQube.

COMO: Atualizar package.json version. Escrever CHANGELOG. Criar npm account se necessário. Build, test, publish. GitHub release com tag v3.0.0.

POR QUÊ: Community-led growth. Sentinel gratuito no npm atrai devs que testam, gostam, e pedem ao CTO para comprar Nexus Enterprise. É o playbook Snyk: open-source core, venda enterprise features.

# Sprint 5–6 — Intelligence Layer (Semanas 9–12)

Objetivo: Skill Composition dinâmica, Agent Swarms (padrão Tribunal), e business-outcome quality gates.

| # | Atividade | Projeto | Esforço | Deps | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Dynamic Skill Composition Pipeline automático que encadeia skills baseado no contexto do PR | nexus/bridge | 4 dias | 1.5 | toolkit-router.ts com pipeline composition (chain de skills) |
| 5.2 | Agent Tribunal Pattern 3 agents independentes + Mediator que sintetiza e resolve conflitos | nexus/core | 5 dias | 1.2, 1.3 | packages/core/src/tribunal.ts com 3-agent parallel execution |
| 5.3 | Business-Outcome Quality Gates Vincular scores a métricas de negócio (incidents, latency, velocity) | sentinel-method | 3 dias | 2.3 | src/business-gates.ts com outcome mapping + dynamic thresholds |
| 5.4 | Risk Budget System Orçamento de risco por sprint que deploys consomem | sentinel-method | 3 dias | 5.3 | src/risk-budget.ts com budget tracking + approval workflow |
| 5.5 | Architecture Fitness Functions Constraints arquiteturais executáveis validados em cada commit | sentinel + architect | 3 dias | 3.2 | src/fitness-functions.ts com 10 fitness functions built-in |
| 5.6 | Drift Detection Detectar desvio entre ADR decisions e implementação real | architect + toolkit | 3 dias | 3.2, 2.4 | src/drift-detector.ts comparando ADRs com código atual |
| 5.7 | Testes Sprint 5-6 Integração: Tribunal + Fitness + Drift + Business Gates | todos | 2 dias | 5.1-5.6 | 40+ testes cobrindo intelligence layer |

5.2. Agent Tribunal Pattern  [nexus/core]

O QUÊ: Implementar o padrão onde 3 agentes especializados (Architect Agent, Security Agent, Performance Agent) analisam a mesma proposta independentemente. Um Mediator Agent recebe os 3 resultados, identifica conflitos, e produz recomendação unificada.

COMO: Usar AgentOrchestrator para rodar 3 tasks em paralelo (sem dependências entre si). Cada task usa um ReActAgent com tools específicos. Mediator task depende das 3 anteriores e recebe os resultados via dep_taskId. Conflict resolution por weighted voting.

POR QUÊ: Emula como um Architecture Review Board real funciona: múltiplos especialistas dão opinião independente, e um mediador sintetiza. Elimina bias de single-reviewer. Nenhum produto no mercado faz multi-agent architecture review.

5.5. Architecture Fitness Functions  [sentinel + architect]

O QUÊ: Constraints arquiteturais que rodam em cada commit. Ex: “nenhum arquivo do domain/ pode importar infrastructure/”, “complexidade ciclomática máxima: 15”, “latency budget do checkout < 500ms”.

COMO: Linguagem declarativa em .nexusrc.json para definir constraints. Parser que converte constraints em validators. Integração com Sentinel para rodar no CI. Architect fornece os dados, Sentinel valida as constraints.

POR QUÊ: Fitness Functions são o conceito de “Evolutionary Architecture” do livro de Neal Ford. Nexus é a primeira implementação real e acessível desse conceito. Transforma arquitetura de “opinião” em “testável”.

# Sprint 7–8 — Autonomy Engine (Semanas 13–16)

Objetivo: fechar o loop com auto-remediação, prevenção proativa de debt, e Architecture Evolution Proposals.

| # | Atividade | Projeto | Esforço | Deps | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Autonomous Remediation Engine Gerar fixes automáticos para vulns CRITICAL com verificação dupla | nexus/autonomy | 5 dias | 2.3, 5.2 | packages/autonomy/src/remediation.ts com fix gen + sub-agent verify |
| 7.2 | Proactive Debt Prevention Analisar PRs incoming contra trajetória do codebase | nexus/autonomy | 4 dias | 3.3 | packages/autonomy/src/debt-prevention.ts com PR analysis |
| 7.3 | Architecture Evolution Proposals (AEPs) Relatório trimestral com recomendações de evolução baseadas em dados | nexus/autonomy | 3 dias | 3.4, 5.6 | packages/autonomy/src/aep-generator.ts com simulated impact |
| 7.4 | Feedback Loop Storage Armazenar resultados de cada pipeline run para aprendizado | nexus/core | 2 dias | 1.4 | packages/core/src/feedback-store.ts com SQLite local |
| 7.5 | GitHub App MVP GitHub App que roda Nexus em PRs e comenta com findings | nexus/app | 5 dias | 4.1-4.3 | GitHub App instalável que analisa PRs automaticamente |
| 7.6 | Testes Autonomy + E2E completo Pipeline completo: perception → reasoning → validation → autonomy | todos | 2 dias | 7.1-7.4 | Full closed-loop test com mock codebase |

7.1. Autonomous Remediation Engine  [nexus/autonomy]

O QUÊ: Quando Sentinel detecta vuln CRITICAL e ConsensusEngine confirma com alta confiança, e CTO Toolkit tem o pattern de fix (via reference files), Nexus gera o fix automaticamente. Um sub-agent verifica que o fix não quebra nada. Se aprovado, abre PR.

COMO: Usar ReActAgent com tools: readFile, applyFix, runSentinel. O agent raciocina sobre o fix, aplica, roda Sentinel no código fixado, e só propõe se o score melhorou. Sub-agent independente verifica o fix por uma perspectiva diferente.

POR QUÊ: Self-healing é o endgame. Transforma Nexus de “tool que reporta” em “agent que resolve.” O tempo entre detecção e remediação cai de semanas para minutos. Para enterprises, isso é worth $99/user/mês sozinho.

7.5. GitHub App MVP  [nexus/app]

O QUÊ: GitHub App que, quando instalado num repo, roda NexusPipeline em cada PR e posta um comentário com: Health Score, top findings, skills ativados, recomendações. Freemium: basic analysis free, deep analysis pago.

COMO: Usar Probot framework. Webhook on pull_request.opened/synchronized. Clonar repo, rodar NexusPipeline, formatar resultado como markdown, postar como PR comment. Deploy no Vercel/Railway.

POR QUÊ: Distribuição. Instala em 1 clique. Cada dev que vê o comentário do Nexus num PR descobre o produto. Viralidade natural: “que tool é essa que comentou no meu PR?”. É o growth engine.

# Sprint 9–12 — Product & Distribution (Semanas 17–24)

Objetivo: Nexus Cloud dashboard, VS Code extension, enterprise features, primeiros clientes.

| # | Atividade | Projeto | Esforço | Deps | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Nexus Cloud — Backend API API REST/GraphQL para dashboard, auth, team management | nexus/cloud | 2 sem | 7.6 | NestJS API com auth, projects, runs, teams endpoints |
| 9.2 | Nexus Cloud — Dashboard Frontend Dashboard React com scores, trends, findings, recommendations | nexus/cloud | 2 sem | 9.1 | React app com architecture scores, security trends, debt evolution |
| 9.3 | VS Code / Cursor Extension Extension que mostra Nexus insights inline no editor | nexus/vscode | 2 sem | 4.1-4.3 | Extension publicada no VS Code Marketplace |
| 9.4 | Enterprise: SSO + Audit Logs SAML/OIDC SSO, audit trail, custom policies | nexus/cloud | 2 sem | 9.1 | Enterprise tier com SSO, audit, custom thresholds |
| 9.5 | Documentation Site docs.nexus.dev com guias, API reference, tutorials | todos | 1 sem | 4.7 | Site docusaurus/nextra com docs completos |
| 9.6 | First 10 Paying Customers Outreach, demos, onboarding dos primeiros clientes | business | ongoing | 9.2 | $5K+ MRR |

# Resumo: Atividades por Projeto

## Visão Geral de Esforço

| Projeto | Sprint 1-2 | Sprint 3-4 | Sprint 5-8 | Sprint 9-12 | Total Atividades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nexus/ (core, bridge, mcp, autonomy) | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| architect/ | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| sentinel-method/ | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| cto-toolkit/ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| agentic-ai-patterns/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| cross-project / business | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| TOTAL | 7 | 11 | 11 | 6 | 35 |

## Dependências Críticas

- agentic-ai-patterns → nexus/core: O LLM Abstraction Layer (1.1) desbloqueia TUDO. É a primeira atividade a executar. Sem ele, os agents não funcionam model-agnostic.

- nexus/core → sentinel + architect: O Orchestrator (1.2) é pré-requisito para o Tribunal Pattern (5.2) e o Autonomy Engine (7.1). É a segunda atividade mais crítica.

- sentinel Sub-Agent → nexus/mcp: O ConsensusEngine (2.3) precisa existir antes de expor via MCP (4.2). Publicar sem sub-agent verification perde o diferencial.

- architect temporal → nexus/autonomy: O Pre-Anti-Pattern Detection (3.3) alimenta o Debt Prevention (7.2) e os AEPs (7.3). Sem análise temporal, autonomy é cego.

## Marcos de Validação

- Semana 2: Orchestrator TS rodando pipeline Architect→Router→Sentinel via tasks com events. PROVA que a integração funciona.

- Semana 4: Sub-Agent Verification detectando issues que single-pass misses. PROVA que Nexus é superior a SonarQube/Snyk.

- Semana 6: Pre-Anti-Pattern Detection prevendo problemas futuros. PROVA que Nexus é preditivo, não reativo.

- Semana 8: 3 pacotes no npm + MCP servers funcionando + plugin no Marketplace. PROVA que Nexus é distribuível.

- Semana 16: GitHub App rodando em PRs reais. Closed loop completo. PROVA que Nexus é autônomo.

- Semana 24: Dashboard, 10 clientes pagantes, $5K+ MRR. PROVA que Nexus é um negócio.

35 atividades. 6 projetos. 24 semanas.

De código a empresa.

Bora construir.

GIRARDELLI TECNOLOGIA